Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Новоясенского сельского поселения Староминского района

«Молодежь  Новоясенского сельского поселения»

| Ответственный исполнитель | Администрация Новоясенского сельского поселения |
| --- | --- |
| Отчетный период | за 3 квартал 2023 год |
| Непосредственный исполнитель | Администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района Ведущий специалист администрации |
| Дата составления отчета | 27.10.2023 г. |

Пояснительная записка

Муниципальная программа Новоясенского сельского поселения «Молодежь  Новоясенского сельского поселения» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Новоясенского сельского поселения от 01.12.2020 года № 130

Объем финансирования Программы  2023 году  составил 20,0 тыс. рублей, из них  местный  бюджет (бюджет Новоясенского сельского поселения) составил 20,0 тыс. рублей.

Объем финансирования из краевого бюджета составил 0,0 тысяч рублей.

Объем финансирования на текущий год, утвержденный  бюджетом, составил –20,0  тысяч рублей.

В ходе реализации программы за  3 квартал 2023 года на территории Новоясенского сельского поселения были проведены следующие мероприятия: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

содействует включению молодежи в социально - экономическую жизнь поселения, повышение активности молодежи в решении поселенческих проблем.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

- Муниципальная программа Новоясенского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы  Новоясенского сельского поселения Староминского района «Молодежь  Новоясенского сельского поселения», разработана в соответствии с постановлением администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района от 03.10.2022 года № 92 «Об утверждении порядка  разработки, формирования, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Новоясенского сельского поселения Староминского района».

Реализация муниципальной программы подразумевает повышение уровня духовно-нравственного, гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, увеличение проводимых мероприятий и участников проектов (программ);

- организация позитивных, социально значимых форм досуга, увеличение охвата молодых людей организованными мероприятиями молодежной политики;

- вовлечение молодежи в творческую деятельность, рост участников различного вида творчества на 10%;

- поддержка молодежных общественных инициатив, увеличение молодежных общественных объединений и количества их участников на 10%;

- совершенствование системы работы с подростками и молодежью по месту жительства;

- оказание услуг по профессиональной ориентации подросткам и молодежи;

- повышение деловой и социальной активности молодежи;

-организация временных рабочих мест для подростков и молодежи;

- повышение эффективности информационного обеспечения молодежи.

Ведущий специалист администрации

Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                                                                                                                       И.А. Нестеренко

Приложение № 1

Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы за 3 квартал  2023 года

«Молодежь  Новоясенского сельского поселения»

тыс. рублей

| N пункта (подпункта) | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Проведение мероприятий с молодежью в области гражданского и патриотического воспитания, подготовка и проведение военно-спортивных игр и соревнований, слетов, уроков мужества, вечеров Памяти, молодежных акций, митингов, участие в краевых и зональных мероприятиях, конкурсах и смотрах, молодежных вечеров отдыха (приобретение цветов, плакатов, призов, канцелярских товаров) | 20,0 | 20,0 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - |

Ведущий специалист администрации

Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                                                                                                                       И.А. Нестеренко

Приложение № 2

|  | Отчет об исполнении целевых показателей за 3 квартал 2023 год «Молодежь Новоясенского сельского поселения» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа ««Обеспечение занятости молодежи, снижение уровня безработицы путем предоставления сезонных и временных работ, создания рабочих мест для молодежи и несовершеннолетних; рост деловой активности молодежи.» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 Основные мероприятия программы: - воспитание гражданственности и патриотизма; - подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни поселения, создание условий для выдвижения способных и компетентных молодых людей в органы государственной власти; - обеспечение занятости молодежи, снижение уровня безработицы путем предоставления сезонных и временных работ, создания рабочих мест для молодежи и несовершеннолетних; рост деловой активности молодежи; - создание условий для реализации научно-технического, творческого потенциала молодежи; стимулирование инновационной деятельности молодых граждан; работа со студенческой молодежью; - развитие системы дополнительного образования: поддержка различных форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития подростков и молодежи; - пропаганда здорового образа жизни, - укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |
| Основными целями Программы являются: -обеспечение процесса социализации молодежи путем создания условий и развития правовых, социально-экономических и организационных условий для саморегуляции и духовно-нравственного развития; - создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала; - содействие включению молодежи в социально-экономическую жизнь поселения, повышение активности молодежи в решении поселенческих проблем. - формирование здорового образа жизни молодого поколения; |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение конституционных прав, подразумевающих предоставление молодому гражданину гарантированных социальных услуг в сфере молодежной политики; - повышение уровня гражданско-патриотического сознания, воспитание уважения к историческому и культурному наследию города; - создание условий для повышения интеллектуального и духовного уровня молодежи, физического развития, укрепления здоровья молодых людей; - развитие системы социальных служб и клубов, информационного обеспечения молодежи, новых форм организации досуга и отдыха; -профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни молодого поколения; - реализация творческого и научно-технического потенциала и стимулирование инновационной деятельности молодых людей; - повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в государственную деятельность и управление. - повышение профессионального уровня и информированности специалистов, работающих в сфере молодежной политики. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение занятости молодежи, снижение уровня безработицы путем предоставления сезонных и временных работ, создания рабочих мест для молодежи и несовершеннолетних; рост деловой активности молодежи | %. | 10 | 10 | Целевые показатели достигнуты |

Ведущий специалист администрации

Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                                                                                                                    И.А. Нестеренко