Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Новоясенского сельского поселения Староминского района

«Информационное обеспечение и формирование позитивного общественного мнения населения Новоясенского сельского поселения»

| Ответственный исполнитель | Администрация Новоясенского сельского поселения |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2015 год |
| Непосредственный исполнитель | администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района |
| Дата составления отчета |  |

Пояснительная записка

Муниципальная программа Новоясенского сельского поселения «Развитие культуры» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Новоясенского сельского поселения от 27.11.2014 года № 123 «Об утверждении муниципальной программы  Новоясенского сельского поселения Староминского района «Информационное обеспечение и формирование позитивного общественного мнения населения Новоясенского сельского поселения», постановлением № 72 от 26.05.2015 внесены изменения.

Объем финансирования Программы в 2015 году  составил 92,0 тыс. рублей, из них  местный  бюджет (бюджет Новоясенского сельского поселения) составил 92,0 тыс. рублей.

Объем финансирования из краевого бюджета составил 0,0 тысяч рублей.

Объем финансирования на текущий год, утвержденный  бюджетом, составил – 92,0  тысяч рублей.

В ходе реализации программы за 2015 год на территории Новоясенского сельского поселения были проведены следующие мероприятия: полное и профессиональное информирование населения поселения о жизни и работе поселения.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

- Муниципальная программа Новоясенского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы  Новоясенского сельского поселения Староминского района «Информационное обеспечение и формирование позитивного общественного мнения населения Новоясенского сельского поселения», разработана в соответствии с постановлением администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района от 08.09.2014 года № 91 «Об утверждении порядка  разработки, формирования, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Новоясенского сельского поселения Староминского района».

Реализация муниципальной программы подразумевает более полное и профессиональное информирование населения поселения о жизни и работе поселения. Средства массовой информации и телевидение, способны стать  общественной трибуной, и местом, с которого власть — центральная и региональная, законодательная и исполнительная — может отчитаться перед народом, разъяснить свою политику, мобилизовать ряды своих сторонников.

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                       									                   А.А. Кропачев

Приложение № 1

Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы за 2015 год

«Информационное обеспечение и формирование позитивного общественного мнения населения Новоясенского сельского поселения»

тыс. рублей

| N пункта (подпункта) | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Финансовое обеспечение деятельности печатного издания | 92,0 | 92,0 | - | - | - | 92,0 | 92,0 | - | - | 73,4 | 73,4 | - | - | - |

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                                                                                                                        А.А. Кропачев

Приложение № 2

|  | Отчет об исполнении целевых показателей за 2015 год «Информационное обеспечение и формирование позитивного общественного мнения населения Новоясенского сельского поселения» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа ««Информационное обеспечение и формирование позитивного общественного мнения населения Новоясенского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение деятельности печатного издания» |  |  |  |  |
| Цель: Комплексное освещение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Задача: Информирование о деятельности местной власти, других структур, обеспечивающих жизнедеятельность населения, социально гарантированный вклад в духовную жизнь, в повышение культуры народа, в адаптацию людей к резко изменившимся условиям жизни. Повышение ответственности власти за качество и эффективность принимаемых организационных, социально-экономических и политических решений, систематическую отчётность перед населением поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Формирование позитивного общественного мнения через оперативное информирование населения поселения о деятельности органов местного самоуправления и краевой власти | %. | 10 | 10 | Целевые показатели достигнуты |
| 1.1.2 | Повышение общественно-политической и правовой грамотности населения и привлечения населения к решению проблем поселения | % | 10 | 10 | Целевые показатели достигнуты |

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                                  										А.А. Кропачев