Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Новоясенского сельского поселения Староминского района

- «Молодежь  Новоясенского сельского поселения»

| Ответственный исполнитель | Администрация Новоясенского сельского поселения |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2015 год |
| Непосредственный исполнитель | администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района |
| Дата составления отчета |  |

Пояснительная записка

Муниципальная программа Новоясенского сельского поселения «Молодежь  Новоясенского сельского поселения» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Новоясенского сельского поселения от 14.10.2014 года № 109» Об утверждении  муниципальной   программы  Новоясенского сельского поселения Староминского района  «Молодежь  Новоясенского сельского поселения ».

Объем финансирования Программы в 2015 году  составил 18.3 тыс. рублей, из них  местный  бюджет (бюджет Новоясенского сельского поселения) 18,3 тыс. рублей.

Объем финансирования на текущий год, утвержденный  бюджетом, составил – 20  тысяч рублей.

В ходе реализации программы за 2015 год на территории Новоясенского сельского поселения были проведены следующие мероприятия: Организация летнего отдыха подростков и молодежи, в т.ч. организация и проведение тематических площадок по месту жительства  с 1 июня по 31 августа; проведение мероприятий по правовой культуре и гражданскому воспитанию молодежи, в т.ч. мероприятия, посвященные Дню знаний; Мероприятия, посвященные международному Дню молодежи; Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи в т.ч. Организация и проведение мероприятий приуроченных ко Дню Победы; Работа с допризывной молодежью «Служить России!»; Проведение мероприятий «Молодой избиратель» «Избирательное право в России»; Мероприятия, посвященные Дню молодежи «Россия – это Мы!»; Проведение мероприятий по профориентации «Профессии нужные и разные»; Организация и проведение мероприятий для подростков и молодежи, направленных на формирование у них позитивной жизненной позиции ЗОЖ.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

- Муниципальная программа Новоясенского сельского поселения «Молодежь  Новоясенского сельского поселения» разработана в соответствии с постановлением администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района от 08.09.2014 года № 91 «Об утверждении порядка  разработки, формирования, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Новоясенского сельского поселения Староминского района».

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров  в том числе и у молодежи.  В настоящее время молодежная политика, реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым  молодым поколением , отсутствие развитой культурно - досуговой  молодежной инфраструктуры для молодежи.

Настоящая программа предусматривает активное вовлечение  подрастающего поколения в культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей и стремлению к здоровому образу жизни,  а на сегодняшний день это  очень важный показатель.

Необходимо повышать уровень и зрелищность всех проводимых мероприятий, чтобы они стали инструментом пропаганды духовного здоровья  молодежи.

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                       									                   А.А. Кропачев

Приложение № 1

Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы за 2015 год

« Моложежь Новоясенского сельского поселения»

тыс. рублей

| N пункта (подпункта) | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Организация летнего отдыха подростков и молодежи, в т.ч. организация и проведение тематических площадок по месту жительства | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | 18,3 | 18,3 | - | - | - |
| 2 | Проведение мероприятий: по военно-патриотическому воспитанию молодежи в т.ч. организация и проведение мероприятий приуроченных ко Дню Победы; Работа с допризывной молодежью «Служить России!»; Проведение мероприятий «Молодой избиратель» «Избирательное право в России»; Мероприятия, посвященные Дню молодежи «Россия – это Мы!»; Проведение мероприятий по профориентации «Профессии нужные и разные»; Организация и проведение мероприятий для подростков и молодежи, направленных на формирование у них позитивной жизненной позиции ЗОЖ. | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по программе | 20,0 | 20,0 |  | - | - | - | - | - | - | 18,3 | 18,3 |  | - | - |

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                                                                                                                        А.А. Кропачев

Приложение № 2

|  | Отчет об исполнении целевых показателей за 2015 год «Молодежь Новоясенского сельского поселения» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Молодежь Новоясенского сельского поселения » |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Организация летнего отдыха подростков и молодежи, в т.ч. организация и проведение тематических площадок по месту жительства» |  |  |  |  |
| Цель: организация позитивных, социально значимых форм досуга, увеличение охвата молодых людей организованными мероприятиями молодежной политики . |  |  |  |  |  |
| Задача:. повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в государственную деятельность и управление, повышение профессионального уровня и информированности специалистов, работающих в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество трудоустроенных | чел. | - | 2 | Превышение целевых показателей произошло из-за проведения активного информирования населения об организации летнего отдыха для молодежи в средствах массой информации, интернет |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи в т.ч. Организация и проведение мероприятий приуроченных ко Дню Победы; Работа с допризывной молодежью «Служить России!»; Проведение мероприятий «Молодой избиратель» «Избирательное право в России»; Мероприятия, посвященные Дню молодежи «Россия – это Мы!»; Проведение мероприятий по профориентации «Профессии нужные и разные»; Организация и проведение мероприятий для подростков и молодежи, направленных на формирование у них позитивной жизненной позиции ЗОЖ.» |  |  |  |  |
| Цель: организация позитивных, социально значимых форм досуга, увеличение охвата молодых людей организованными мероприятиями молодежной политики; вовлечение молодежи в творческую деятельность, рост участников различного вида творчества ; поддержка молодежных общественных инициатив, увеличение молодежных общественных объединений и количества их участников ; совершенствование системы работы с подростками и молодежью по месту жительства, обеспечение функционирования подростково-молодежных клубов; оказание услуг по профессиональной ориентации подросткам и молодежи; повышение деловой и социальной активности молодежи; организация временных рабочих мест для подростков и молодежи; повышение эффективности информационного обеспечения молодежи. |  |  |  |  |  |
| Задача: реализация мероприятий, способствующих формированию здорового образа жизни в молодежной среде |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество проведенных мероприятий | шт. | 18 | 30 | Полное достижение целевых показателей достигнуто |
| 1.2.2 | Количество посетителей | чел. | - | 300 | Полное достижение целевых показателей достигнуто |

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                                  										А.А. Кропачев