# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  НОВОЯСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от  01.12.2020  г.                                                                                             №  131

ст–ца  Новоясенская

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Новоясенском сельском поселении Староминского района» на 2021-2025 годы.

Во исполнении Федерального закона  от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 27 апреля 2007 года № 1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае», руководствуясь статьей 31 Устава Новоясенского сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Новоясенском сельском поселении Староминского района на 2021-2025 годы».

2. Считать утратившим силу постановление администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района от 25 от 11.03.2014 года «Об утверждении муниципальной целевой программы

«Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Новоясенском сельском поселении Староминского района на 2015-2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                                                      Н.В. Столик

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района

от 01.12.2020  г. № 131

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы

«Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Новоясенском сельском поселении Староминского района»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Новоясенском сельском поселении Староминского района» |
| --- | --- |
| Координатор программы | Администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района |
| Координаторы подпрограммы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Цель - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. - создание единого реабилитационного пространства для адаптации и интеграции в обществе людей с ограниченными возможностями в Новоясенском сельском поселении Староминского района - создание в Новоясенском сельском поселении Староминского района безбарьерной для инвалидов среды жизнедеятельности - обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к жилью, объектам социальной инфраструктуры и месту работы - расширение реабилитационного пространства для людей с ограниченными возможностями - повышение качества и уровня жизни инвалидов в Новоясенском сельском поселении Староминского района - обеспечение доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в Новоясенском сельском поселении Староминского района для маломобильных групп населения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены, сроки реализации муниципальной программы 2021 – 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы 50 тыс. рублей. Из местного бюджета – 50 тыс.руб.: 2021 год –10 тыс. руб. 2022 год – 10 тыс. руб. 2023 год – 10 тыс. руб. 2024 год – 10 тыс. руб. 2025 год- 10 тыс. руб. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Новоясенском сельском поселении Староминского района

Социальная политика администрации Новоясенского  сельского поселения Староминского района направлена на реализацию государственной политики в отношении инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Законом Краснодарского края от 27 апреля 2007 года № 1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае».

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района является поддержка и социальная защита инвалидов.

На современном этапе развития общества проведение комплексных мер по интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В России происходят коренные изменения в подходах к определению и решению проблем маломобильных групп населения в соответствии с международными нормами.

В настоящее время в Новоясенском сельском поселении вопросам доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур уделяется большое внимание. Строительство новых и реконструкция действующих социально значимых объектов производится в соответствии с СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям» СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов», а также методическими документами - рекомендациями по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов (в том числе по отдельным видам жилых, общественных и производственных зданий и сооружений).

В соответствии с действующим законодательством администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района должна обеспечивать базу для создания условий независимой жизнедеятельности инвалидов, реализации ими гражданских и политических прав, наиболее полной интеграции их в общественную и трудовую деятельность.

Эффективность создания адаптированной инфраструктуры Новоясенского сельского поселения Староминского района для маломобильных групп населения объектов, сплошных территорий, жилых массивов, в пределах которых инвалиды могли бы свободно передвигаться.

Поэтому, создание адаптированной инфраструктуры Новоясенского сельского поселения Староминского района для маломобильных групп населения требует значительных материальных затрат.

Реализация муниципальной программы позволит в целом повысить количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для получения инвалидами и другими маломобильными группами населения бесплатной информации, повысить эффективность социального обслуживания инвалидов, расширить спектр услуг по социальной реабилитации, реализовать мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для инвалидов и других маломобильных групп населения, условий жизнедеятельности и обеспечение их социальной интеграции в общество.

Проблема создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения продолжает оставаться актуальной. Людям с ограниченными возможностями здоровья, как правило, недоступны многие административные здания, Лишь к небольшому количеству объектов социальной инфраструктуры инвалиды имеют беспрепятственный доступ. Большинство социально значимых объектов из - за отсутствия элементарных приспособлений (пандусы, звуковые и световые указатели) недоступны для инвалидов.

Для реализации поставленных задач на уровне поселения необходим комплексный подход. При использовании программного метода решение данной проблемы будет максимально результативным. В рамках программы предусматривается оборудование специальными приспособлениями социально значимых объектов социальной инфраструктуры, находящихся на территории Новоясенского сельского поселения Староминского района, с целью обеспечения доступности для инвалидов.

Реализация программы позволит изменить сложившуюся социальную, инженерную, информационную и транспортную инфраструктуру для самостоятельного доступа к объектам инфраструктуры инвалидов и других  маломобильных групп населения, создать условия для интеграции инвалидов в общество.

Реализация мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории сельского поселения, позволит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.

Реализация муниципальной программы позволит в целом повысить количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для получения инвалидами и другими маломобильными группами населения бесплатной информации, повысить эффективность социального обслуживания инвалидов, расширить спектр услуг по социальной реабилитации, реализовать мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для инвалидов и других маломобильных групп населения, условий жизнедеятельности и обеспечение их социальной интеграции в общество.

2. Цели и задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации  муниципальной программы

Основной целью программы является: Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Новоясенского сельского поселения.

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:

-формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Новоясенского сельского поселения Староминского района;

-преодоление социальной разобщенности в обществе информирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Новоясенского  сельского поселения Староминского района;

Реализация муниципальной программы будет, осуществляется в один этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач.

Сроки реализации Программы 2021-2025 годы.

Перечень целевых показателей муниципальной программы, позволяющий оценить эффективность ее реализации по годам приведен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы (Таблица № 1).

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Новоясенского  сельском поселении Староминского района»

Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Новоясенского сельском поселении Староминского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Новоясенского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: -формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Новоясенского сельского поселения Староминского района; -преодоление социальной разобщенности в обществе информирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Новоясенского сельского поселения Староминского района; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: -приобретение средства отображения информации знаковые для инвалидов | шт. | 10 | 10 |  | 12 | 15 | 20 |
| 1.2 | Целевой показатель: -доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 20 | 25 |  | 30 | 35 | 40 |

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Новоясенского сельском поселении Староминского района» на 2021-2023 годы будут направлены на реализацию поставленных целей и задач по средствам реализация 2 -х основных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы позволит создать единое реабилитационное пространство в Новоясенском сельском поселении Староминского района для адаптации и интеграции людей с ограниченными способностями в обществе, обеспечит беспрепятственное передвижение и доступ маломобильных групп населения к жилью, объектам социальной и транспортной инфраструктуры и месту работы, что позволит повысить качество и уровень жизни инвалидов в Новоясенского сельском поселении Староминского района.

Перечень мероприятий программы на 2021-2025 годы приведен в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Новоясенского  сельском поселении Староминского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Новоясенского сельском поселении Староминского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 приобретение средства отображения информации знаковые, для инвалидов | местный бюджет | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | оснащение приоритетных объектов сфер жизнедеятельности техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Администрация Новоясенского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | всего | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы осуществляется 50,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета Новоясенского  сельского поселения.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы:

| Годы реализации | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджет-ные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Новоясенского сельского поселения Староминского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
| 2022 | 10,0 | - | - | 10,0 |  |  |  |
| 2023 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
| 2024 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
| 2025 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
| Всего по основному мероприятию | 50,0 | - | - | 50,0 | - |  |  |
| Основное мероприятие № 2 «Преодоление социальной разобщенности в обществе информирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Новоясенского сельского поселения Староминского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 00,0 | - | - | 00,0 | - |  |  |
| 2022 | 00,0 | - | - | 00,0 |  |  |  |
| 2023 | 00,0 | - | - | 00,0 | - |  |  |
| 2024 | 00,0 | - | - | 00,0 | - |  |  |
| 2025 | 00,0 | - | - | 00,0 | - |  |  |
| Всего по основному мероприятию | 00,0 | - | - | 00,0 | - |  |  |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 7 |  |
| 2022 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
| 2023 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
| 2024 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
| 2025 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |
| Всего по программе | 50,0 | - | - | 50,0 | - |  |  |

Вместе с тем возможны корректировки финансирования основных мероприятий в ходе реализации муниципальной программы по мере решения вновь поставленных задач.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной  программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основании:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования финансовых ресурсов;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится администрацией Новоясенского сельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на основе информации, необходимой для её проведения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Новоясенского сельского поселения Староминского района согласно Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоясенского сельского поселения Староминского района, утвержденного постановлением администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района от 04.04.2017 № 18.

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района, которая:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

для мониторинга реализации программ подготавливает ежеквартальные и ежегодные отчеты предусмотренные пунктом 4.4. Порядка, абзацами следующего содержания:

- координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию заполненные отчетные формы ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы;

- координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в администрацию Новоясенского сельского поселения Староминского района, заполненные отчетные формы ежегодного мониторинга с пояснительной запиской (докладом) о ходе реализации муниципальной программы.

Администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с установленным порядком (Приложение 3).

Контроль исполнения муниципальной программы осуществляет глава Новоясенского сельского поселения Староминского района.

|  | - Приложение № 3 - к паспорту муниципальной программы - муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Новоясенского сельском поселении Староминского района» |
| --- | --- |

Проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Новоясенского сельском поселении Староминского района»

- 1.1. Проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоясенского сельского поселения Староминского района определяет правила и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоясенского сельского поселения Староминского района (далее - Программ), позволяющие определить степень достижения целей и задач в зависимости от конечных результатов.

1.2. Оценка Программ проводится администрацией Новоясенского сельского поселения Староминского района  ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

1.3. По результатам указанной оценки администрацией Новоясенского сельского поселения Староминского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

1.4. Оценка эффективности реализации Программы проводится по критериям, установленным пунктом 2 Порядка.

1.5. По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности Программы (R) в отчетном году:

1) высокая эффективность Программы - при 9,0 >=R = 10;

2) достаточная эффективность Программы - при 8,9 >= R >= 6;

3) низкая эффективность Программы - при 5,9 >= R >= 4;

4) неэффективная реализация Программы при R < 3,9.

1.6. Рейтинг эффективности Программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R= SUM (Yi x Bi),

где: Yi - весовой коэффициент i-ro критерия;

Bi - балльная оценка , присвоенная Программе по i-му критерию.

- Система критериев, применяемая для оценки эффективности муниципальной Программы

| N п/п | Обозначение критерия (Х) | Весовой коэффициент (Y) | Формулировка критерия | Градация | Бальная оценка (В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | XI | Y1 = 0,2 | Достижение целевых показателей | 1. Все показатели целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 10 |
|  |  |  |  | 2. Более 80% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 6 |
|  |  |  |  | 3. От 50 до 79% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 3 |
|  |  |  |  | 4.Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 0 |
| 2 | Х2 | Y2 = 0,2 | Качество годового отчета о реализации программы | 1.Отчет полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
|  |  |  |  | 2.Отчет содержит существенные отступления от установленных требований | 4 |
|  |  |  |  | 3. Отчет не соответствует установленным требованиям и возвращен на переработку | 0 |
| 3 | ХЗ | Y3 = 0,1 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  |  | 2. Средства освоены от 85 до 100% | 6 |
|  |  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 85% | 0 |
| 4 | Х4 | Y4 = 0,3 | Освоение средств, предусмотренных бюджетами всех уровней (отношение кассовых расходов к объему ассигнований на реализацию Программы, предусмотренному бюджетами) | 1. Освоение 100% | 10 |
|  |  |  |  | 2. Освоение от 75 до 100% | 8 |
|  |  |  |  | 3. Освоение от 50 до 75% | 5 |
|  |  |  |  | 4. Освоение менее 50% | 0 |
| 5 | Х6 | Y6 = 0,1 | Выполнение мероприятий, предусмотренных в Программе | 1. Выполнены 100% мероприятий | 10 |
|  |  |  |  | 2. Выполнены от 80 до 99% мероприятий | 6 |
|  |  |  |  | 3. Выполнены от 65 до 79% мероприятий | 3 |
|  |  |  |  | 4. Выполнены менее 65% предусмотренных в Программе мероприятий | 0 |
| 6 | Х7 | Y7 = 0,1 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики Программы) | 1. Достигнуты 100% показателей эффективности | 10 |
|  |  |  |  | 2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
|  |  |  |  | 3. Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |
|  |  |  |  | 4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной Программе | 3 |
|  |  |  |  | 5. Достигнуты менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                                                                                                             Н.В. Столик